3. MIHOV MEMORIAL (1.10.2011) - ZA LAŽJO ORGANIZACIJO NASLEDNJE LETO
Proga
· za tekače ok, za kolesarje preveč klancev 
· Če bi se dalo nekako znebiti kolesarskega spusta iz Katarine in vzpona nazaj na Gonte bi bilo precej lažje
· osvežitev na Gontah A+
· Baje da želi kmet na Gontah prepovedat promet za kolesarje
· Cilj je bil narobe narisan. Ni bil v Pungartu ampak v Gostečah
· nekateri kolesarji so se vozili po poteh, kjer vožnja s kolesom NI dovoljena
Piknik prostor
· Prostor je bil v redu a senčen in mrzel (Gosteče)
· Možnost kurjenja ognja je super in je zelo pomembna iz spominskega vidika memoriala
· Hladilnik in mize so ble super
· Tekoča voda ni na prostoru (je pa 30 m stran:)
· ma plac je BOMBA
Finance
· plac 60 €
· hrana (golaž, kruh, jota, krožniki, žlice, kozarci)  in pir 350 €
· osvežitev 75 €
· s prispevkih zbrano cca 140 € - to je kul in se da kar nekaj denarja tako zbrat!
· ferajn bo dal 400 €
Prijave
· Prijave so prihajale pozno
· Udeleženci naj javijo tip proge (kolo, tek) zarad kart
· baje posamezne skupine niso bile obveščene (taborniki, pesjanarji)
· prijavljenih je bilo 60 ljudi za na progo in 85 ljudi za na piknik. Na piknik placu se je “obrnilo” cca 110 - 120 ljudi.
Hrana
· zvečer je blo treba it še po čevape (?kg) - za naslednje leto se jih lahko kupi že prej, ampak začne pečt šele okol 22 (druga runda hrane)
· pri hrani je kuhar računal 1-2 porciji na osebo (120 porcij), kar se je izkazalo za premalo, saj smo bili po 27 km teka LAČNI
· hrana sicer super!
· pirov smo kupil 180 in bolš ne bi mogli zadet (Laško&Union v steklenicah, steklenice se vrne in dobi za vsako 10 centov).
Obveščanje
· Vse interesne skupine niso bile posebej obveščene
· Vabilo je izginilo iz spletne stran že dan pred memorialom (na vabilu je bila povezava z vrisom cilja)
Smeti
· smeti je brez veze vozit v Škofjo Loko, ker ni nobenih pametnih kontejnerjev, bolš je pelat v Medvode. 
